## 能源管理建设组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：能源管理建设组/亓新明 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
能碳管理中心 | 完成碳排放核算模块版本开发、测试工作 | 2026-07-31
太阳纸业能源管控中心V1.4.6 | 完成外网进电量监控数据大屏开发、测试、上线工作 | 2026-07-31
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
乌海数字化转型方案 | 行业/解决方案/报告等 | 数字化改造方案 | 2026-07-31
青岛恒星科技学院零碳校园 | 行业/解决方案/报告等 | 配合市场完成相关工作 | 2026-07-31
计量运维：平度计量所、太阳纸业、梅兰德水厂 | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
能源管理中心运维：太阳纸业、山东省计量院、东营科技学院等能源管控中心运维 | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
云资源
第三方服务
开发效率
测试效率
人员优化
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
AI赋能能碳管理中心初版方案评审 | 评审意见，以及修改后方案 | 2026-07-31
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
高/中/低
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员
技术
预算
管理协调

## 数字化建设组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：数字化建设组/陈鹏飞 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
大陆通App各大手机厂商离线推送 | 针对OPPO、荣耀等手机品牌提交大陆通App离线推送审核 | 2026/7/8
数字化管理系统版本迭代 | 1.数字化管理系统-工作台样式优化 2.已知问题修复 | 2026/7/15
数字化管理系统——应用建设：日志管理 | （1）日志内容AI摘要； （2）周报、月报AI自动总结功能，输出风格个性化选择 （3）日志增加已读未读标记 | 2026/7/31
数据中台建设 | 数据中台建设方案讨论、修改、汇报、评审 | 2026/7/31
数字化管理系统-消息（业务助手）（1.6.9） | 消息业务助手产品原型设计、需求文档输出 | 2026/7/31
考勤管理应用优化功能产品设计 | 优化功能点包括： 1. 之前版本中测试出的延期解决的问题； 2. 新用户无法调整班次的问题； 3. 新用户无法分配假期的问题； 4. 其它使用中的问题优化； | 2026/7/20
大陆通App优化功能产品设计 | 功能点包括： 1. 离线推送的通知； 2. 日志的评论和功能优化； 3. 花名册复制联系方式； 4. 参照数字化管理系统PC端的工作台样式调整； | 2026/7/31
需求跟进 | 排班、员工花名册、工云学堂清分等客户需求持续跟进 | 2026/7/31
排班班制的需求文档 | 根据竞品和初步梳理的市场需求进行绘制，后续会根据实际客户需求进行调整 | 2026/7/03
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
乌海数字化转型方案 | 售前支持 | 方案文档 | 2026-07-31
数字化管理系统维护 | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
云资源
第三方服务
开发效率
测试效率
人员优化
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
日志管理AI赋能 |  | 2026/7/31
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
高/中/低
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员
技术
预算
管理协调

## 制造业产品组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：制造业产品组/黄其萌 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
售后管理V2.0.0 | 数字化管理系统售后管理（售后问题反馈、工单梳理、数据看板功能），完成功能研发工作 | 2026-07-31
先捷动力二期产品交付培训 | 部署相关模块并给客户培训 | 2026-07-31
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
对标数转评测指标输出制造产品方案 | 行业/解决方案/报告等 | 方案文档 | 2026-07-31
乌海数字化转型方案 | 行业/解决方案/报告等 | 方案文档 | 2026-07-31
烟台、东营数转项目支撑 | 售前支持 | 包括不限于方案输出、客户数据整理、录入等售前工作 | 2026-07-31
淄博数转项目支撑 | 售前支持 | 包括不限于方案输出、客户数据整理、录入等售前工作 | 2026-07-31
仪表制造1.0系统维护 | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
制造2.0相关模块维护 | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
日常运维工作（研发资源分配、华为云资源维护） | 运维支持 | 运维记录 | 2026-07-31
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
云资源
第三方服务
开发效率
测试效率
人员优化
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
先捷动力客户交付培训工作 | 高 | 小组全员 | 及时了解少敏总及市 场组同客户的最新沟通情况
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员
技术
预算
管理协调

## 智能设备组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：智能设备组/朱清凡 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
设备监测控制中心v1.3.0 | 数据告警、过滤以及监控设备接入的技术预研方案；完成业务数据库迁移和已知问题代码优化；产品输出1.3.0版本需求文档； | 2026.7.31
能碳管理中心数据采集模块上线 | 配合能碳管理中心，实现数据采集模块功能上线 | 2026.7.31
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
计量院/恒星科技学院项目 | 售前支持 | 配合输出解决方案以及测试验证 | 2026.7.31
信源智慧天车项目 | 售前支持 | 配合驱动事业部进行项目验收 | 2026.7.31
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
云资源
第三方服务
开发效率
测试效率
人员优化
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
AI赋能方案 | 结合产品，协同AI组输出AI赋能产品方案 | 2026.7.31
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
市场支撑任务影响计划 | 高 | 全部产品交付计划 | 优先处理高优先级任务
兼属成员工时冲突 | 高 | 全部产品交付计划 | 资源优先倾向高优先级任务
市场、产品需求不明确或有问题导致进度问题 | 中 | 全部产品交付计划 | 强化评审流程
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员 | 产品：李婷婷、张路路 | 中 | 数字化建设组、AI与数据资产组
技术
预算
管理协调

## AI与数据资产组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：AI与数据资产组/刘中志 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
AI赋能数字化系统（日志管理） | 数字化系统与AI平台对接，完成日报升级 | 2026-07-31
AI赋能产品线方案 | 完成平台组、智能设备组AI赋能初步方案，并进行技术中心内部汇报 | 2026-07-17
技术中心AI提效 | 涵盖产品、测试、前端、后端四个维度的技术实施方案、验证记录、标准流程建设等内容的技术预研以及工作推动 | 2026-07-31
AI人才技术能力提升 | python语言和LangGraph大模型技术框架，将学习记录总结成学习记录，提高技术中心转型AI人才的技术储备 | 2026-07-31
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
乌海数字化转型方案 | 售前支持 | 根据市场组分配编写相关建设方案 | 2026-07-31
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
平台组AI赋能方案 | 输出方案初稿 | 2026-07-17
智能设备组AI赋能方案 | 输出方案初稿 | 2026-07-17
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
市场支撑任务影响计划 | 高 | 全部产品交付计划 | 优先处理高优先级任务
市场、产品需求不明确或有问题导致进度问题 | 中 | 全部产品交付计划 | 强化评审流程
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员
技术
预算
管理协调

## 平台建设组
技术中心月度项目经营计划 |  | 小组与组长：平台建设组/王云飞 | 7月 | 说明： 1、提交时间：每月结束前5天提交至部门经理处； 2、计划说明：务必结合季度里程碑目标进行当月计划拆解和填写；
一、产品交付计划
模块/功能/版本 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
大陆通平台V1.10.9-平台资金账户 | 运营中心新增平台账户模块，为运营方提供平台账户资金管理的统一视图，可实时查看账户余额状况，以及多维度查询和分析资金流水明细。 | 2026-07-20
大陆通平台V2.0.0-主要产品编码 | 主要产品编码能力建设方案讨论，完成原型设计和产品需求文档编写； 完成产品设计和代码编写。 | 2026-07-31
一码通-售后管理 | 新增一码通-售后管理模块，完成功能开发。 | 2026-07-31
二、项目交付计划
项目名称 | 交付内容（必须有书面文件记录） | 计划完成时间 | 客户名称
三、市场化动作计划
产品/项目 | 市场化动作 | 输出成果（必须有书面文件记录） | 计划完成时间
四、成本优化计划
优化项 | 当前问题 | 优化措施
云资源
第三方服务
开发效率
测试效率
人员优化
五、AI+赋能产品计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
平台建设组AI赋能方案编写 | 完成赋能方案初稿 | 2026-07-17
六、AI+效能提升计划
事项 | 输出成果 | 计划完成时间
七、项目风险
风险项 | 风险等级 | 影响范围 | 应对措施
高/中/低
八、资源需求
需求类型 | 具体内容 | 紧急程度 | 需要支持部门/小组
人员
技术
预算
管理协调