## 需求池
需求编号 | 需求名称 | 归属产品线 | 优先级 | 需求来源 | 客户名称或需求方 | 提出时间 | 创建人 | 需求状态 | 评审通过时间
XQ20260515017 | 数据产品登记服务中心V1.0.0 | AI与数据资产组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台 | 2025-12-01 | 张路路 | 已排期
XQ20260515018 | 资金账户、工云学堂伙伴分润V1.10.7 | 平台建设组 | 高 | 客户反馈 | 李同福 | 2026-04-22 | 张传梅 | 已完成 | 2026-05-15
XQ20260515019 | 超级管理员变更V1.10.6 | 平台建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-04-23 | 张传梅 | 已完成 | 2026-04-29
XQ20260515020 | 标识中心一码通V1.10.8 | 平台建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-04-21 | 张传梅 | 已完成 | 2026-05-21
XQ20260515025 | 平台资金账户（运营端）V1.10.9 | 平台建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-05-08 | 张传梅 | 待评审
XQ20260515033 | 平台用户体验升级 | 平台建设组 | 高 | 产品规划 | 张传梅 | 2026-05-08 | 张传梅 | 待评审
XQ20260522062 | 平台数字伙伴分润配置 | 平台建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2025-12-22 | 张传梅 | 待评审
XQ20260515024 | 企业计量服务V1.6.1(一码通数据对接，统一打印服务) | 能源管理建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-04-21 | 亓新明 | 已排期
XQ20260515021 | 能碳管理中心建设 | 能源管理建设组 | 高 | 公司内部需求 | 陈学灏,姚天俊 | 2026-02-25 | 亓新明 | 已排期
XQ20260515031 | 能源智慧运维V1.3.3(设备与唯一标识关联、统一打印服务、与一码通完成对接) | 能源管理建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-04-21 | 亓新明 | 已排期
XQ20260515027 | 能源管控中心V1.8.6（与一码通完成对接） | 能源管理建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-04-21 | 亓新明 | 已排期
XQ20260521059 | 梅兰德抽水机点位对接 | 能源管理建设组 | 中 | 客户反馈 | 李祥瑞 | 2026-05-20 | 石丰源 | 已排期
XQ20260521060 | 太阳纸业数据大屏点位调整 | 能源管理建设组 | 中 | 客户反馈 | 吕峰 | 2026-05-20 | 亓新明 | 待评审
| 知识库V2.1.1 | AI与数据资产组,平台建设组 | 高 | 产品规划 | 张路路 | 2026-04-20 | 张路路 | 已排期
XQ20260515026 | 先捷动力一期（先捷动力产品管理V2.0.1、客户管理V2.0.0、仓库管理V2.0.1、采购计划管理V2.0.1、采购合同管理V2.0.1） | 制造建设组 | 高 | 客户反馈 | 先捷动力 | 2026-04-15 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-04-27
XQ20260515028 | 先捷动力二期（销售合同管理V2.0.0、销售回款管理V2.0.0、生产计划管理V2.0.0、生产工单管理V2.0.0） | 制造建设组 | 高 | 客户反馈 | 先捷动力 | 2026-04-15 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-04-27
XQ20260515029 | 招标管理V2.0.1 | 制造建设组 | 高 | 公司内部需求 | 史纪艳 | 2026-05-18 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-05-20
XQ20260515030 | 应用赋码（数字化管理系统V1.6.6，其中一部分） | 制造建设组,数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台 | 2025-09-10 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-05-21
XQ20260515032 | 供需大厅V2.0.1 | 制造建设组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台 | 2026-04-01 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-04-01
XQ20260518051 | 售后管理V2.0.0 | 制造建设组 | 高 | 产品规划 | 黄其萌 | 2026-05-15 | 黄其萌 | 已排期 | 2026-06-09
XQ20260525064 | 仪表制造V1.2.11（采购付款申请增加附件上传功能） | 制造建设组 | 中 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-05-22 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-05-26
XQ20260602068 | 烟台数字化转型-仪表制造1.0采购管理功能优化 | 制造建设组 | 高 | 公司内部需求 | 刘习 | 2026-06-02 | 黄其萌 | 已完成 | 2026-06-02
XQ20260602069 | 权限控制公共服务模块V2.0.0（支撑纯代码应用） | 制造建设组 | 中 | 产品规划 | 黄其萌 | 2026-06-02 | 黄其萌 | 已评审 | 2026-07-01
XQ20260521057 | 数字化管理系统V1.6.7（低代码能力升级需求） | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 陈鹏飞 | 2026-05-19 | 梁冬雪 | 待评审
XQ20260515039 | 数字化管理系统V1.6.8（功能、交互、样式优化） | 数字化建设组 | 高 | 产品规划 | 梁冬雪 |  | 梁冬雪 | 待评审
XQ20260515036 | 数字化管理系统V1.6.9（消息-业务助手） | 数字化建设组 | 高 | 产品规划 | 梁冬雪 | 2026-04-28 | 梁冬雪 | 待评审
XQ20260521058 | 应用模板库实现购买支付流程 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 |  | 梁冬雪 | 待评审
XQ20260515038 | 自然人数字化系统-分享途径增加分享到数字伙伴 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台 | 2026-02-24 | 梁冬雪 | 已评审 | 2026-02-24
XQ20260515037 | 自然人数字化系统-数字伙伴分润2期 | 数字化建设组,平台建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2025-12-22 | 梁冬雪 | 待评审
XQ20260515040 | 个人商城V2.0.0 | 平台建设组,数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台 | 2025-04-15 | 梁冬雪 | 已排期
XQ20260516043 | 大陆通App V2.1.0（优化app的交互和UI等） | 数字化建设组 | 高 | 产品规划 | 李婷婷 |  | 李婷婷 | 已完成
XQ20260516044 | 考勤管理应用V1.0.0 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 | 2026-01-15 | 李婷婷 | 已完成
XQ20260516045 | 考勤管理应用V1.1.0（考勤统计逻辑规则） | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 |  | 李婷婷 | 已排期
XQ20260516046 | 大陆通App V2.1.2（企业版与自然人版的切换） | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李婷婷 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260516047 | 大陆通App自然人版 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李婷婷 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260516048 | 大陆通App自然人版—知识库应用 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李婷婷 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260516049 | 大陆通商城产品详情页H5 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 梁冬雪 |  | 李婷婷 | 已完成
XQ20260516050 | 工云学堂V2.1.3（分润规则配置、邀请链接跳转等） | 智能设备组,平台建设组 | 高 | 客户反馈 | 李同福 | 2026-04-23 | 李婷婷 | 已排期
XQ20260519052 | 考勤管理应用V1.2.0（排班/换班逻辑和页面展示） | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李同福 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260521056 | 人力资源花名册（待李同福提出需求单据） | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 荆书典-荆书典 仪表解析平台,李同福 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260526065 | 大陆通app各类通知离线推送 | 数字化建设组 | 高 | 公司内部需求 | 李婷婷 |  | 李婷婷 | 待评审
XQ20260604070 | 工云学堂增加简答题试题类型的功能，涉及到模拟考试的全流程 | 智能设备组 | 高 | 客户反馈 | 李同福、陈晓妍 | 2026-06-01 | 李婷婷 | 待评审