## 2026 年研发工作计划
平台研发部 2026 年度工作计划
序号 | 产品线名称 |  | 简述 | 产品设计预计完成时间/周期内 | 产品负责人 | 开发、测试预计完成时间/周期 | 研发负责人 | 备注说明
| 一级 | 二级
1 | 智慧能源 | 能源管控中心1.0 | 移动端功能优化：手工录入、数据查询、数据审核、UI样式 | 1月份 | 亓新明
2 |  |  | 绿电管理、能流图优化等 | 2月份 | 亓新明
3 |  |  | 碳排放核算支撑行业扩充 | 全年 | 亓新明
4 |  |  | 项目支持与维护：太阳纸业能源管控中心、瓮福金谷能源管控中心、大陆机电园区能源管控中心、梅兰德能源管控中心、山东省计量院能源管控中心、东营科技学院能源管控中心等 | 全年 | 亓新明
5 |  | 能源管控中心2.0 | 完成产品建设规划方案 | 1月份 | 亓新明、张珊珊
6 |  |  | 基于产品规划方案，依次进行应用模块的建设 | 一、二季度 | 亓新明、张珊珊
7 |  | 能碳管理中心 | 深度调研企业实际应用场景，挖掘核心痛点，验证产品规划匹配度，完成产品规划设计优化 | 2月份 | 张珊珊
8 |  |  | 基于应用场景调研验证结果，完成最小MVP（组织碳排放、产品碳足迹）产品建设 | 一季度 | 张珊珊
9 |  |  | 根据调研结果需求优先级划分，依次进行应用模块的建设 | 二、三季度 | 张珊珊

## 2026技术研究
编号 | 任务名称 | 目标 | 完成时间 | 承担机构或人员
1
2
3
4
5
6

## 2026试点验证
编号 | 任务名称 | 目标 | 完成时间 | 承担机构或人员
1
2
3
4
5
6

## 2026知识产权和标准
编号 | 任务名称 | 目标 | 完成时间 | 承担机构或人员
1 | 专利交底书 | 每人至少完成 1 篇专利技术交底书提交 | 全年 | 全员
2 | 软著 | 依据实际情况需要支持 | 全年
3 | 标准 | 依据实际情况需要支持 | 全年
4
5